Приложение 1 к приказу от 31.08.2022г. № 243

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на обеспечение развития МБОУ «Гимназия №5 города Кизилюрта»  в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

на 2022-2025 учебные годы

| № | Критерии единого образовательно го пространства | Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Инструменты мотивации школьной команды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Знание | Рабочие программы по учебным программам | Разработка программ | Учителя- предметники | До 25.08.2022 | Синхронизирован процесс введения обновлённых ФГОС. Ознакомление с базой электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебных предметам, разработанной «Академией Минпросвещения РФ» |
|  |  | Рабочие программы по учебным программам | Создать программы в конструкторе | Учителя- предметники | 2022-2023 учебный год | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. Материальное стимулирование за высокие показатели в работе. |
|  |  | Единое календарно- тематическое планирование |  | Учителя- предметники | До 25.08.2022 | Снижение нагрузки на учителя. |
|  |  | Рабочие программы по внеурочной деятельности |  | Учителя- предметники | До 25.08.2022 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |

|  |  | Положение по ВСОКО | Обновить систему ВСОКО на уровне ОУ | Директор, методист, заместители директора по УР | 2022-2023 | Доведение до учителя методических рекомендаций по реализации обновленных ФГОС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единые рекомендации по контрольным работам | Разработать единые рекомендации по контрольным работам | Заместители директора по УР, руководители МО | 2022-2023 | Снижение нагрузки на учителя |
|  |  | Единая линейка учебников | Обновить библиотечный фонд | Педагог - библиотекарь заместители директора по УР методист | До 25.08.2022 | Снижение нагрузки на учителя |
|  |  | Методические рекомендации по реализации сетевой формы обучения | Заключить договор о сетевой форме реализации образовательных программ. | Директор, заместители директора по УР методист | 2022-2023 | Связь средняя школа – высшая школа |
|  |  |  | Разработать методические рекомендации по реализации сетевой формы обучения |  | 2023-2024 |  |
|  |  | Методические рекомендации по функционированию и совершенствованию школьного библиотечного информационного центра |  | Библиотекарь | 2022-2023 | Цифровизация ИБЦ |
|  |  | Методические рекомендации по материально- техническому обеспечению реализации ФГОС | Обновление материально- технической базы | Директор, заместитель директора по АХР | До 2025 г. | Совершенствование учебного процесса |

| 2. | Воспитание | Рабочая программа воспитания | Разработка программы | Заместитель директора по ВР | До 25.08.2022 | Более качественное выполнение воспитательной работы, удовлетворение от ее результатов. Эффективность работы. Материальное стимулирование за высокие показатели работы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воспитательный план работы |  | Заместитель директора по ВР | До 25.08.2022 |  |
|  |  | Программа работы с родителями |  | Заместитель директора по ВР, классные руководители | До 01.09.2022 |  |
|  |  | Комплект государственной символики (флаг, герб) | (поднятие флага с 1 сентября 2022 г.) | Заместитель директора по ВР | Постоянно |  |
|  |  | Общая концепция организации внутришкольного пространства |  | Директор, заместитель директора по ВР | 2022 |  |
|  |  | Бренд (узнаваемый стиль) | Внедрение единого элемента школьной формы (1-11 классы – с 01.09.2022; | Заместители директора, классные руководители | 2022-2024 |  |
|  |  | Уголки с государственной символикой в классных кабинетах | Организовать уголки | Заведующие кабинетами | 2022 |  |
|  |  | Медиацентр (школьное ТВ, школьное радио, школьная | Организовать выпуск школьной | Советник директора по воспитанию | 2023-2024 |  |

|  |  | газета) | газеты и школьного ТВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект «Орлята России» |  | Вожатая | 2022 |  |
|  |  | Первичное отделение РДШ | Продолжить работу, совершенствовать | Педагог- организатор, советник директора по ВР | 2022-2025 |  |
|  |  | Представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | Продолжить сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями | Педагог- организатор, советник директора по ВР | 2022-2025 |  |
|  |  | Совет обучающихся | Организовать работу по формированию ученического самоуправления (совет старшеклассников) | Вожатая | 2022-2023 |  |
|  |  | Штаб воспитательной работы | Создание и оформление центра детских инициатив | Советник, заместители директора по ВР по АХР | 2022-2023 |  |
|  |  | Совет родителей | Актуализация плана работы совета в соответствии с планом работы ОУ | Заместитель директора по ВР, родительская общественность | 2022-2023 |  |
|  |  | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными | Ввести штатную единицу советника директора по воспитанию |  | 2023 |  |

|  |  | объединениями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания |  | Заместитель директора по ВР, классные руководители методист | Ежегодно | Повышение профессионализма. Совершенствование, Признание результатов работы детским коллективом и родителями. Удовлетворение от результата работы. Положительная обратная связь. Материальное стимулирование за высокие показатели работы. |
|  |  | Летние тематические смены в школьном лагере |  | Заместитель директора по ВР, педагог- организатор | С 01.06.2023 |  |
|  |  | Наличие комнаты/уголка «Большой перемены» | Организовать уголок «Большой перемены» | Педагог- организатор | 2022-2023 |  |
| 3 | Здоровье | Единые подходы к организации и контролю горячего питания |  | Директор, заместитель директора по АХР, родительский Совет ОУ и классных коллективов | 2022-2023 | Культура организации. Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм. Повышение производительности, эффективности работы учителя Положительное влияние на здоровье, поведение и развитие личности обучающихся. Психологически-комфортные условия работы. |
|  |  | Просветительская деятельность по ЗОЖ |  | Классные руководители, учителя- предметники | 2022-2023 |  |

|  |  | Школьные спортивные клубы | Реализация работы школьного спортивного клуба | Учителя физкультуры | 2022-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВФСК «ГТО» | Увеличить количество обучающихся имеющих знак «ГТО» | Учителя физкультуры | 2022-2025 |  |
|  |  | Доступность спортивной инфраструктуры | Обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми (вот внеклассное время) | Директор, учителя физкультуры | 2022-2023 |  |
|  |  | Массовые физкультурно- спортивные мероприятия |  | Учитель физкультуры, педагог- организатор | 2022-2023 |  |
|  |  | Программа здоровьесбережения | Создание и реализация программы здоровьесбережени | Директор, заместители директора по УР, ВР, учителя физкультуры | 2022-2025 |  |
| 4. | Профориен- тация | Календарь профориентационной работы |  | Заместители директора по УР, заместитель директора по ВР | 2022-2023 | Заинтересованность в правильном выборе профессии детьми, высокий процент поступления детей в высшие и средне профессиональные учебные заведения Внутриорганизационная мобильность Личностная самореализация |

|  |  | Включение в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности ОУ |  | Заместители директора по УР, заместитель директора по ВР | 2022-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа работы с родителями |  | Классные руководители, педагог-психолог | 2022-2023 |  |
|  |  | Использование профориентационных серверов и программ |  | Классные руководители, педагог-психолог |  |  |
|  |  | Соглашение с партнерами- предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации | Организация и реализация профессиональных проб | Директор, кураторы | 2022-2025 |  |
|  |  | Профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, тематические классные часы | Ведение курса внеурочной деятельности «Профориентация» | Классные руководители, педагог-психолог | С 01.09.2022 |  |
|  |  | Внеурочная проектно- исследовательская деятельность |  | Классные руководители | 2022-2023 |  |
|  |  | Организация профориентационного урока на платформе проекта «Билет в будущее» |  | Педагог-психолог | 2022-2023 |  |
|  |  | Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн диагностике на платформе проекта «Билет в | Включиться в реализацию проекта «Билет в будущее». Принять участие в |  | 2022-2023 |  |

|  |  | будущее» | онлайн диагностике школьников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |
|  |  | Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей | Заключить договор с учреждением СПО о сетевой форме реализации программы профориентации обучающихся профильные классы психолого- педагогического направленности | Директор | 2022-2023 |  |
|  |  | Участие школьников в мультимедийной выставке- практикуме «Лаборатория будущего» в рамках проекта «Билет в будущее» |  | Зам директора по УВР, педагог- психолог | 2022-2023 |  |
|  |  | Участие в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» |  | Зам директора по ВР | 2022-2023 |  |
|  |  | Внедрение системы профильных элективных | Разработка и реализация системы | Зам директора по УВР | 2023-2024 |  |

|  |  | курсов | элективных курсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обучение педагогов по программе педагогов- навигаторов |  | методист | 2023-2024 |  |
| 5. | Творчество | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  | Педагоги дополнительного образования | 2022-2023 | Реализация учителя себя через свое творчество и творчество своих учеников. Призовые места детей в творческих олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Признание коллективом и общественностью высокой результативности работы. Материальное стимулирование за высокие показатели работы |
|  |  | Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях |  | Учителя- предметники |  |  |
|  |  | Наличие объединений (школьный театр, школьный музей, школьный турклуб и др.) | Создание школьного театра, актуализация программ | Заместитель директора по ВР | 2022-2024 |  |
|  |  | Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств, кванториумы и др.) | Продолжить сетевое взаимодействие с организациями культуры и искусств | Зам директора по ВР, педагог- организатор | 2022-2025 |  |
|  |  | Летний лагерь (тематические смены), в том числе участие в каникулярных и профориентационных сменах |  | Зам директора по ВР, классные руководители | 2022-2023 |  |
|  |  | Работа с мобильными учебными комплексами (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.) |  | Учителя- предметники | 2022-2025 |  |

|  |  | Школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование | Разработать модель «Школы полного дня» | Директор | 2023-2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Образовате- льная среда | Использование ФГИС «Моя школа» |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту, интернет для школьников | Организовать доступ к оцифрованным учебникам, доступ к дополнительной литературе, электронным библиотекам | Директор, педагог- библиотекарь | 2023-2025 |  |  |
|  |  | Оснащение IT оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом | Создать условия для обеспечения комплексной безопасности (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом) | Директор, технический специалист | 2023-2025 |  |  |
|  |  | Эксплуатация информационной системы управления ОУ |  | Технический специалист | 2022-2025 |  |  |
|  |  | Подключение ОУ к высокоскоростному интернету с контентфильтрацией |  | Директор | 2022 |  |  |
|  |  | Создание на базе «Сферум» профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям |  | Педагоги- наставники | 2022-2023 |  |  |

|  |  | Государственно- общественное управление |  | Директор, Управляющий совет ОУ | 2022-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Учитель. Школьная команда | Единое штатное расписание |  | Директор, зам директора по УВР | 2022-2023 |  |
|  |  | Развитие школьных команд |  | Методический совет ОУ | Постоянно |  |
|  |  | Методическое сопровождение педагогического состава |  | Заместители директора по УР, методический совет ОУ | Постоянно |  |
|  |  | Повышение квалификации |  | Заместители директора, методический совет ОУ | Постоянно | Материальное стимулирование за высокие показатели работы |
|  |  | Развитие системы наставничества |  | Заместители директора, методический совет ОУ | 2022-2025 |  |
|  |  | Участие педагогов в конкурсном движении | Разработать меры стимулирования участия педагогов в конкурсном движении | Директор | 2022-2025 | Материальное стимулирование за высокие показатели работы |
| 8. | Школьный климат | Наличие ЛНА по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  | Директор, педагог- психолог | 2022-2023 |  |
|  |  | Реализация деятельности педагога-психолога и социального педагога в соответствии с | Реализация программ психолого- педагогической | Педагог-психолог | 2022-2025 |  |

|  |  | профессиональными стандартами | поддержки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Создание условий сопровождения психологическими службами в соответствии с Методическими рекомендациями |  | Педагог-психолог | 2022-2023 |  |
|  |  | Организация сопровождения в соответствии с Концепцией развития психологической службы |  | Педагог-психолог | Постоянно |  |
|  |  | Проведение социально- психологического тестирования обучающихся (профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных средств) |  | Педагог-психолог | Сентябрь, октябрь (каждый уч.год) |  |
|  |  | Наличие в организации социального педагога | Повышение компетенции |  |  |  |
|  |  | Наличие психологической службы |  |  | Постоянно |  |
|  |  | Наличие педагога-психолога |  | Директор |  |  |
|  |  | Наличие кабинета педагога- психолога | Дооборудовать кабинет психолога | Директор | 2023-2024 |  |
|  |  | Наличие автоматизированного рабочего места педагога- психолога и социального педагога |  |  |  |  |
|  |  | Повышение квалификации штатных педагогов- психологов, социальных |  |  | Постоянн о |  |

|  |  | педагогов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Антибуллинговые программы | Актуализировать программу | Педагог-психолог, социальный педагог | 2022-2023 |  |
|  |  | Зона отдыха (школа полного дня) | Оборудовать дополнительные зоны отдыха и общения разновозрастных групп |  | 2024-2025 |  |
|  |  | Креативное пространство (разгрузка, игры, общение) | Разработать Положение о конкурсе проектирования школьных пространств |  | 2022-2023 |  |